E-16 STAMVEGEN ØST-VEST                STAMVEGUTVALGET 	   Telefon  90 65 37 58

Ferjefri helårsforbindelse						       	   www.stamvegutvalget.no

Bergen-Oslo		                                                                                                    	   Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes

E-mail: ab@valdres.no

- ÅRSMELDING 2013

Stamvegutvalget legger herved frem sin årsmelding for 2013 som er inndelt i følgende avsnitt:

- MEDLEMMER OG REPREENTANTER M.V.

- STAMVEGUTVALGETS MÅL,STRATEGIER OG ARBEIDSFORM

- VIKTIGE SAKER 2013

- STATUS FOR DE RESPEKTIVE STREKNINGER PR. 31.12.2013

- ØKONOMI

- UTFORDRINGENE I 2014 OG FREMOVER

# 1.	MEDLEMMER OG REPRESENTANTER M.V.

Stamvegutvalget har 19 medlemmer bestående av de tre fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland, de 12 kommunene langs E-16 på strekningen Bergen - Sandvika samt 4 andre kommuner med store interesser i E-16.

Følgende representanter og vararepresentanter er valgt for fylkes- og kommunevalgperioden 2012-2015:

| Fylkeskommunene: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Representanter: | Vararepresentanter: |
| Oppland | Gro Lundby | Reidun Gravdahl |
| Sogn og Fjordane | Åshild Kjelsnes | Karen M. Hjelmeseter |
| Hordaland | Gustav Bahus | Iril Schau Johansen |
| Kommunene: |  |  |
| Bergen | Bjørn Frode Schjelderup | Stein Inge Ryssdal |
| Vaksdal | Eirik Haga | Sigmund Simmenes |
| Voss | Hans Erik Ringkjøb | Sigbjørn Hauge |
| Aurland | Noralv Distad | Erling M. Nesbø |
| Lærdal | Jan Geir Solheim | Johan Nes |
| Sogndal | Jarle Aarvoll | Laura Kvamme |
| Årdal | Arild Ingar Lægreid | Glenn Morten Hestetun |
| Vang | Vidar Eltun | Aud Irene Hamre Rogn |
| Vestre Slidre | Lars Kvissel | Bjørn Johnsen |
| Øystre Slidre | Magnhild Strand | Gunnar Thue |
| Nord-Aurdal | Inger Torun Klosbøle | Olaf Nils Diserud |
| Etnedal | Jan Arild Berg | Kristen Hagaseth |
| Sør-Aurdal | Kåre Helland | Svein Bakke |
| Hole | Per R. Berger | Sjur Tandberg |
| Ringerike | Kjell B. Hansen | Runar Johansen |
| Bærum | Ole Kristian Udnes | Ole Andreas Lilleboe-Olsen |

I det konstituerende møte 23. mars 2012 ble følgende valgt til medlemmer (varamedlemmer) i arbeidsutvalget i kommunevalgperioden 2012-15:

Sogn og Fjordane fylkeskommune	Åshild Kjelsnes	 	(Karen M. Hjelmeseter)

Oppland fylkeskommune		Gro Lundby			(Reidun Gravdal)

Hordaland fylkeskommune		Gustav Bahus			(Iril Schau Johansen)

Indre Sogn regionen			Jan Geir Solheim		(Noralv Distad)

Valdresregionen			Vidar Eltun			(Kåre Helland)

Ringerikeregionen			Per R. Berger			(Sjur Tandberg)

Voss-Vaksdal-Bergen			Eirik Haga			(Hans Erik Ringkjøb)

Vidar Eltun ble valgt til leder, Eirik Haga til nestleder og Arne Bang til sekretær.

I 2013 ble det avholdt 1 møte i stamvegutvalget og 3 møter i arbeidsutvalget. Det ble behandlet 23 saker i 2013.

Alle møtereferater, uttalelser og viktige hendelser er utlagt på www.stamvegutvalget.no

- STAMVEGUTVALGETS MÅL, STRATEGIER OG ARBEIDSFORM 2012-15.

# Stamvegutvalgets hovedmålsetting, delmål, strategier og arbeidsform for perioden 2012-2015 er:

Hovedmålsetting:

Stamvegutvalgets målsetting er at E-16 snarest skal opprustes til best mulig standard på hele strekningen Bergen – Oslo, og at det parallelt med opprustningen tas de nødvendige hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs vegen.

Delmål:

Arbeide for at Stamvegutvalgets innspill til NTP 2014-23 følges opp.

Strategier:

a)	Arbeide overfor vegmyndigheter og politikere på ulike nivåer for å få forståelse 	for E-16’s viktige betydning nasjonalt og internasjonalt, og som hovedpulsåre for 	de distrikter den går gjennom.

b)	Oppfordre alle medlemmene til å få til et positivt og aktivt samarbeid med veg	myndighetene for sine respektive prosjekter, slik at disse blir klargjort		reguleringsmessig.

c)	Være mer aktive overfor media.

Arbeidsform:

Det avholdes minst et årlig møte i Stamvegutvalget og ellers etter behov. Mellom Stamvegutvalgets møter ivaretar dets interesser av arbeidsutvalget og lederen.

- VIKTIGE SAKER I 2013

Fra året 2013 orienteres det om følgende saker:

- Stortingsbehandling av NTP 2014-17 (23)

- Handlingsprogrammet for NTP 2014-17 (23)

- Anleggsarbeid i 2013

- Høringsuttalelser i 2013

Stortingsbehandling av NTP 2014-17 (23)

I 2012 ga stamvegutvalget en relativt fyldig uttalelse til transportetatenes forslag til NTP, og den 12. april 2013 fremla regjeringen sin St.meld.nr. 26 om NTP 2014-17.

I forhold til stamvegutvalgets forslag hadde spesielt Sandvika – Wøyen, Bagn – Bjørgo og Øye – Borlaug vunnet fram – selv om de to sistnevnte hadde blitt forsinket i forhold til tidligere framdriftsplaner.

Prosjekter som ble henvist til 2018-23 var Bjørum – Skaret, Fagernes S – Hande og rassikringsmidler til Kvamskleiva og Nærøydalen. I tillegg ble det prioritert statlige midler på del-strekningen Oppheim – Voss (Skulestadmo).

Stamvegutvalget spilte inn følgende:

- Styrke strategien om sammenhengende satsing på de viktigste vegene for næringslivet – herunder at E-16 mellom Sandvika og Bergen kunne fullføres i løpet av 20 år.

- Økte rammer til rassikring

- Framprioritering av Bjørum – Skaret til 2014 – 17

- Kvamskleiva bør startes opp i 2014 – 17

- Ljøsne – Tønjum inn på handlingsprogrammet

- Oppheim – Voss må gjøres mer trafikksikker

- Oppfølgningen av KVU Voss – Arna må forseres

- E-16 må opprustes for tyngre kjøretøy

Under stortingsbehandlingen ble mange av disse nærmere omtalt, og spesielt var det entydige merknader om at Bjørum – Skaret måtte framprioriteres i tid.

Det ble dog ikke i vedtaksform foretatt endringer i stortingsmeldingen.

Handlingsprogrammet for NTP 2014-17

Stamvegutvalget uttalte seg den 8. november 2013 til Statens Vegvesen sitt forslag til handlingsprogram for NTP 2014-17, og hadde spesielt fokus på viktigheten av

- Å fullføre lengre strekninger i sammenheng

- Framskynde Bagn – Bjørgo, Øye – Eidsbru og Varpet bru – Smedalsosen, som alle utfra plansituasjonen kunne startes opp tidligere enn foreslått

- Bjørum – Skaret og Kvamskleiva framprioriteres til 2014-17

- Forsering av planlegging av Skaret – Hønefoss, Fagernes – Hande, Ljøsne – Tønjum, Nærøydalstunellen, Oppheim – Voss og KVU Voss – Arna med sikte på at disse kan prioriteres i 2018 – 23.

- Øke rammen til rassikring

- Bompengefinansiering bør konsentreres om strekninger med større enn 4000 i ÅDT.

Det endelige handlingsprogrammet for 2014-17 forelå på nyåret 2014 og det registeres at både Bjørum – Skaret, Bagn – Bjørgo og parseller på Øye – Filefjell er framprioritert i tid i forhold til forslaget.

Handlingsprogrammet endte opp med følgende investeringsprogram for E-16 på strekningen Sandvika – Bergen (mill. kr.)

|  | KOSTNAD PR. 1/1-2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum 2014-17 | Sum 2018-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sandvika-Wøyen 1) | 3720 | 75 | 350 | 630 | 730 | 1785 | 1935 |
| Bjørum – Skaret 1) | 3480 |  |  | 100 | 400 | 500 | 2980 |
| Nestunnelen 6) | 84 | 84 |  |  |  | 84 |  |
| Fønhus – Bagn 1) 2) | 269 | 175 | 93 |  |  | 269 |  |
| Bagn – Bjørgo 1) | 1520 |  | 160 | 250 | 410 | 820 | 700 |
| Fagernes S – Hande 1) 4) | 2230 |  |  |  |  |  | 1350 |
| Kvamskleiva 2) | 380 |  |  |  |  |  | 380 |
| Øye – Eidsbru 3) | 450 |  | 50 | 220 | 150 | 420 | 30 |
| Eidsbru – Varpet bru 3) | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| Varpet – Smedalsosen 3) | 1488 | 200 | 430 | 420 | 380 | 1430 | 58 |
| Smedalsosen – Borlaug 3) | 325 | 226 | 99 |  |  | 325 |  |
| Seltun – Stuvane | 5 | 3 | 2 |  |  | 5 |  |
| Nærøytunnellen 2) | 1270 |  |  |  |  |  | 850 |
| Oppheim – Voss | 1800 |  |  |  |  |  | 230 |
| Vossapakko 1) | 199 | 93 |  | 50 | 56 | 199 |  |
| Sætre/Bjørkhaugtunnel 5) | 500 |  |  |  | 20 | 20 | 480 |
| Sum E-16 | 17726 | 857 | 1190 | 1670 | 2146 | 5863 | 8993 |

- Prosjekter forslått med bompengefinansiering

- Prosjekter finansiert med rassikringsmidler – andel på 121’ Fønhus – Bagn og 100% vedr.  Kvamskleiva og Nærøydalen

- Øye – Borlaug (Filefjell) finansiert over egen post (36) i statsbudsjettet

- Fagernes S – Hande inkluderer Fagernes sentrum i KVU Bjørgo – Øye og lokale planer

- Det er startet opp KVU på hele strekningen Voss - Arna

- Nestunnellen 84’ (2014-17) er på strekningen Skaret – Hønefoss

I tillegg kan nevnes at Loftesnes bru på Rv5 på 289 mill kr. vil bli gjennomført i 2014-17.

Anleggsarbeid i 2013

De viktigste prosjekter under anlegg i 2013 har vært

- Nestunellen 			ferdig på nyåret 2014

- Fønhus – Bagn 		blir ferdig høsten 2014

- Smedalsosen – Borlaug	blir ferdig høsten 2014

- Vangentunellen – Voss	åpnet 20. desember 2013

Høringsuttalelser / innspill i 2013

- Innspill til stortingsmeldingen av NTP (2014-23)

- Handlingsprogrammet for NTP (2014-23)

- E-16 Kvamskleiva

- E-16 Skaret – Hønefoss

- E-16 Fagernes – Hande

Alle disse uttalelser finnes på www.stamvegutvalget.no

I begge de to siste har stamvegutvalget støttet opp om beste trasevalg for gjennomgangs-trafikken.

For øvrig har stamvegutvalget gitt innspill til en systemanalyse vedrørende E-16 Bergen – Gävle.

- STATUS FOR DE RESPEKTIVE STREKNINGER PR. 31.12.2013

Planstatus pr. 31.12.2013 er:

- Sandvika - Wøien

Reguleringsplan ble vedtatt i mai 2011. Det planlegges byggestart i 2014. Anslått bygge-start årsskiftet 2014/15 og ferdigstillelse ca. 2019.

- Bjørum – Skaret

Reguleringsplan ble vedtatt i juli 2013. I 2011 ble det etablert et bompengeselskap som lånefinansierer den videre planleggingen. Anleggsstart er framprioritert til 2016 med ca. 4-5 års byggetid.

- Skaret – Hønefoss

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ble ferdig i desember 2012, og ble etter høring behandlet i Ringerike og Hole kommuner høsten 2013. Svært mange innsigelser som nå behandles av Kommunaldepartementet. Samferdselsdepartementet har på nyåret 2014 bedt Jernbaneverket og Statens Vegvesen å samordne prosjektene Ringeriksbanen og E-16.

- Fønhus – Bagn

Bompengeproposisjon ble behandlet av Stortinget våren 2012. Anlegget ble startet opp i september 2012 og er planlagt fullført høsten 2014.

- Bagn – Bjørgo

Bompengefinansiering vil ventelig avklares våren 2014. Planlagt anleggsstart er i 2015 med ferdigstillelse i 2018.

- Bjørgo – Øye

Konseptvalgutredning og KSI godkjent av regjeringen i 2011 – som prioriterte strekningene Kvamskleiva og Fagernes S - Hande.

Reguleringsplan for Kvamskleiva (rassikringsprosjekt) blir ferdig våren 2014 og planmessig kan prosjektet starte opp i 2015/16. Kommunedelplan med konsekvensanalyse for Fagernes S – Hande vil ventelig bli endelig vedtatt våren 2014. Reststrekningene Hande – Øye og Bjørgo – Fagernes er ennå ikke planlagt.

- Øye - Borlaug

Hele denne strekningen er planlagt fullført i løpet av 2017/18, og reguleringsplanarbeid er fullført på alle delstrekningene.

Strekningen Eidsbru – Varpet ble ferdig i 2012, mens anleggsarbeidene på strekningen Smedalsosen – Borlaug pågår for fullt og skal være ferdig høsten 2014. Varpet –

Smedalsosen har anleggsstart våren 2014, mens Øye – Eidsbru starter i 2015.

  - Ljøsne - Tønjum

Miljøverndepartementet har stadfestet kommunestyret i Lærdal sitt vedtak om 8,5 km. lang tunell forbi Ljøsne. Prosjektet som tidligere var prioritert i handlingsprogrammet er ikke med i HP 2014-17 (23).

  - Nærøydalen – rassikring

Her har det vært flere ras, og det er nå foreslått et nytt alternativ for å sikre Nærøydalen for skred og som erstatter eksisterende tuneller i Stalheimskleiva.

  - Oppheim – Voss

Her foreligger kommunedelsplan for hele strekningen. Strekningen ikke prioritert før slutten av 2018-23 i HP, men det er avsatt midler til trafikksikkerhetstiltak i 2014-17 på denne ulykkesbelastede strekningen.

- Vossapakko

Vangsstunnellen på baksiden av Voss åpnet i desember 2013.

- Voss – Arna

Konseptvalgutredningsarbeide for denne strekningen vil foreligge våren 2014, og omfatter både veg/bane som her har flere fellesutfordringer. I HP er Sætre og Bjørkhaugtunellen prioritert startet opp i 2017.

- Arna - Bergen

Aktuelle løsninger vurderes i KVU Regionpakke Bergen. Ikke med i investerings-programmet i HP.

Etter svært begrensede investeringer til E-16 tidlig på 2000-tallet har både stamnett-               utredningene i 2006 og 2010, og nye strategier for stamvegene i NTP åpnet for økt satsing på E-16.

Mange av strategiene stamvegutvalget har spilt inn er fulgt opp og Departementet har også innført en egen post 36 på statsbudsjettet for å få en effektiv gjennomføring av fjellstrekningen Øye – Borlaug.

Det er verdt å merke seg at de tidligere stamvegvedtakene har bidratt til sammenhengende utbygging fra Gudvangen, videre til Aurland og Lærdal – og at dette nå etter Lærdalstunellen er videreført gjennom Lærdal og nå over Filefjell. Samtidig som E-16 fra Buskerud grense til Bjørgo vil være fullført i 2017 (18). Alt dette i tråd med det Stortinget flere ganger har signalisert om videreføring gjennom Lærdal og Valdres som følge av Lærdalstunellen.

5.	ØKONOMI

Stamvegutvalget hadde i 2013 et årsunderskudd på kr. 36 514,-. Dette resulterte i at egenkapitalen i løpet av året ble redusert fra kr.85 230,- til kr. 48 716,-.

I 2013 ble det bestemt å kreve inn ny kontingent med kr. 25 000,- pr. fylkeskommune og

kr. 10 000,- pr kommune i 2014. Forrige innbetaling var i 2009.

6.	UTFORDRINGENE I 2014 OG FRAMOVER

Viktige oppgaver for så vel Stamvegutvalget som dets medlemmer – både i 2014 og i årene framover – er å bidra til god gjennomføring av de prioriterte prosjekter, og samtidig å få etablert et godt samarbeid med vegmyndighetene for å komme i forkant med planleggingen, og

prioriteringen av nye prosjekter langs E-16.

Spesielt viktig for stamvegutvalget i 2014 den videre oppfølging av handlingsprogrammet for NTP og prosessene med ny stamnettutredning for NTP 2018 – 27 og den varslede utredning om hovedvegene øst - vest.

Dette for å ivareta både medlemmenes fellesinteresser og viktige nasjonale hensyn som tilsier en raskest mulig opprustning av hele E-16 til stamvegstandard.

29. april 2014

Vidar Eltun

(leder)

Åshild Kjelsnes	Gro Lundby		Gustav Bahus		Eirik Haga

Per Berger		Jan Geir Solheim				Arne Bang

(sekretær)